## Slide 1: EU projektni menadžment
Vođenje projekta
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: PDV
PDV nije prihvatljiv trošak
Ovjereni Posebni uvjeti od strane Ugovornog tijela
Korisnik izrađuje preslike toga i ovjerava ih svojim potpisom i pečatom te je to dokaz dobavljačima da mogu biti oslobođeni od PDV-a

## Slide 3: PDV
Pravna osnova (mora biti na računu od dobavljača): Prema pravilniku o porezu na dodanu vrijednost 149/09
Korisnik bespovratnih sredstava vodi evidenciju o dobavljačima koje je oslobodio od plaćanja PDV-a – početkom godine se predaje Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a

## Slide 4: TIJEK PLAĆANJA IPA IV
Ako projekt traje 12 mjeseci
Prva uplata: 80% darovnice EU u roku od 45 dana od kad je ugovorno tijelo primilo:
  Potpisani ugovor
  Zahtjev za plaćanje (obrazac u Prilogu V ugovoru)
Završna uplata – završno plaćanje: razlika u roku od 45 dana od kad je ugovorno tijelo primilo:
  Valjano završno izvješće sa svim prilozima
  Zahtjev za plaćanje (obrazac u Prilogu V ugovoru)

## Slide 5: TIJEK PLAĆANJA IPA IV
Ako projekt traje preko 12 mjeseci:
Prva uplata: 80% sredstava predviđenih za prvu godinu
Međuplaćanje: ako je korisnik potrošio minimalno 70% od avansa za prvu godinu (izvještaj o napretku projekta)
Završno plaćanje

## Slide 6: PLAĆANJA IPA IV
Zahtjev za plaćanje potpisan od strane potpisnika grant ugovora
Poseban kunski račun za projekt (osim ako Zakon zabranjuje korisniku otvaranje posebnog računa / podračuna)
Rok je 45 dana od valjanog zahtjeva / odobrenog izvještaja
U kunskoj valuti

## Slide 7: ZAVRŠNO PLAĆANJE
  Preostali iznos bespovratnih sredstava – maksimalno 20% sredstava
  Bit će isplaćeno u roku od 45 dana od odobrenja završnog izvješća i primitka ispravno ispunjenog zahtjeva za završnim plaćanjem
  Iznos završnog plaćanja ovisi o odobrenju završnog izvješća i završnim ukupnim prihvatljivim sredstvima – neprihvatljivi troškovi će se oduzeti od ukupnog iznosa

## Slide 8: NOVČANI TIJEK (cash flow)
Uplata za predfinanciranje će pokriti dio troškova, ali ne i do samog kraja projekta
  Svi se troškovi moraju platiti prije slanja finalnog izvještaja
  Planirati osiguranje sredstava za 20% koje nisu avansno uplaćeni

## Slide 9: PLAN TIJEKA NOVCA
Costs | Unit | # of units | Unit rate (in EUR) | Costs (in EUR) | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5
1. Human Resources |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, local staff)4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.1 Technical | Per month |  |  |  |  |  |  |  | 
PM | Per month | 8,4 | 1200 | 10080 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840
PC | Per month | 6 | 1200 | 7200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
PA | Per month | 6 | 1100 | 6600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
EXPERT | Per month | 3 | 1600 | 4800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
1.1.2 Administrative/ support staff | Per month |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, expat/int. staff) | Per month |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 Per diems for missions/travel5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action) | Per diem |  |  |  |  |  |  |  | 
expert, pm, pc 3 dana stud put u au | Per diem | 9 | 220 | 1980 |  |  |  | 1980 | 
1.3.2 Local (staff assigned to the Action) | Per diem |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.3 Seminar/conference participants | Per diem |  |  |  |  |  |  |  | 
Subtotal Human Resources |  |  |  | 30660 | 2390 | 2390 | 2390 | 4370 | 2390
2. Travel6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1. International travel | Per flight |  |  |  |  |  |  |  | 
car per km | Per km | 1200 | 0,25 | 300 |  |  |  | 300 | 
2.2 Local transportation | Per month |  |  |  |  |  |  |  | 
Subtotal Travel |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
3. Equipment and supplies7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 Purchase or rent of vehicles | Per vehicle |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 Furniture, computer equipment |  |  |  |  |  |  |  |  | 
komp | Per piece | 15 | 500 | 7500 |  |  |  |  | 7500
stol | Per piece | 15 | 150 | 2250 |  |  |  |  | 2250
stolice | Per piece | 15 | 80 | 1200 |  |  |  |  | 1200
3.3 Machines, tools… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 Spare parts/equipment for machines, tools |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.5 Other (please specify) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Subtotal Equipment and supplies |  |  |  | 10950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950

## Slide 10: KVARTALNI IZVJEŠTAJ
Narativni i financijski dio
4 radna lista:
  1. tablica: opće informacije
  2. tablica: napredak projekta
  3. tablica: indikatori
  4. tablica: financijski izvještaj

## Slide 11: KVARTALNI IZVJEŠTAJ – LIST 1
Program | 
Kod programa | 
Naziv sheme dodjele bespovratnih sredstava | 
EuropAid broj: | 
Naziv projekta: | 
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: | 
Naziv korisnika bespovratnih sredstava: | 
Ime osobe za kontakt: | 
Ime projektnih partnera: | 
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: | 
Iznos koji će financirati Ugovaratelj: | 
Trajanje projekta (u mjesecima): | 
Razdoblje provedbe projekta (datum od-do): | 
1. kvartalno razdoblje (datum od-do): | 
2. kvartalno razdoblje (datum od-do): | 
3. kvartalno razdoblje (datum od-do): | 
4. kvartalno razdoblje (datum od-do): | 
5. kvartalno razdoblje (datum od-do): | 
6. kvartalno razdoblje (datum od-do): | 

## Slide 12: KVARTALNI IZVJEŠTAJ - NAPREDAK
u prvih 5 redaka unijeti:
    broj aktivnosti i ime aktivnosti sukladno prijavnom obrascu/logičkoj matrici,
    planirano trajanje provedbe aktivnosti,
    neposredni rezultati (outputi) koji se trebaju ostvariti,
    planirani broj osoba ciljne skupine,
    povezane rizike, definirane prijavnim obrascem

## Slide 13: KVARTALNI IZVJEŠTAJ - NAPREDAK
Postignuti neposredni rezultati – zapisnici sa sastanaka, fotografije, prijavnice, evaluacijski listovi, prezentacijski materijali, nabava i bilo koja druga dokumentacija koja dokazuje da je neka aktivnost provedena – link na mapu sa skeniranim dokumentima
Uključene ciljne skupine (navesti ime ciljne skupine i broj osoba uključenih u tromjesečnu provedbu aktivnosti)
Status provedbe (nije započela / pripremna faza / u provedbi / provedeno)
Problemi na koje se naišlo / provedena rješenja (ako su uočeni neki problemi tijekom provedbe, molimo navedite ih, zajedno s rješenjima koja će se provesti ili su provedena kao preventivne/korektivne mjere)
Notes: <number>

## Slide 14: POPRATNI DOKUMENTI NEPOSREDNI REZULTATI (OUTPUTS)
Materijali s radionica (prezentacije, radni materijal, evaluacijski upitnici)
Liste prisutnosti sudionika
Analize, studije, priručnici, ankete
Brošure, letci
Fotografije
Preslika svih dokumenata o provedenoj nabavi (uključujući certifikat o podrijetlu robe, potpisane deklaracije, evaluacijski izvještaj, ponude, životopise i sl.)

## Slide 15: KVARTALNI IZVJEŠTAJ – LIST 2

## Slide 16: KVARTALNI IZVJEŠTAJ - INDIKATORI
Indikatori na nivou Operativnog programa RLJP
FRIF (Final Recipient Identification Form) - krajnjim korisnikom smatra se jedna osoba bez obzira u koliko aktivnosti unutar pojedinog projekta sudjeluje
Ispunjavaju samo osobe koje su korisnici edukativnih programa u projektu
Prikupljanje i obrada osobnih podataka mora biti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, uz privolu ispitanika

## Slide 17: KVARTALNI IZVJEŠTAJ – LIST 3
Pokazatelji Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala |  |  |  | 
Naziv pokazatelja | POSTIGNUTI BROJ za 1. kvartal | POSTIGNUTI BROJ za 2. kvartal | POSTIGNUTI BROJ za 3. kvartal | POSTIGNUTI BROJ za 4. kvartal

## Slide 18: KVARTALNI IZVJEŠTAJ - FINANCIJE
Svaki pojedinačni trošak (račun) je potrebno unijeti pod odgovarajuću proračunsku liniju
Proračunske linije i ugovoreni iznosi moraju biti u skladu s proračunom iz ugovora ili sa zadnjom promjenom (addendum i/ili realokacija)
Bilježiti redovito sve troškove u trenutku njihovog nastanka tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta
Troškovi prikazani u kvartalnom financijskom izvještaju su oni koji su plaćeni u izvještajnom razdoblju

## Slide 19: KVARTALNI IZVJEŠTAJ – LIST 4
Kvartalno financijsko izvješće za razdoblje: (dd/mm/gggg-dd/mm/gggg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ugovoreno |  |  |  | Prenamjene u 1. kvartalu |  |  |  | Troškovi nastali tijekom 1. kvartala izvještavanja |  |  |  |  |  |  |  | kumulirani apsolutni iznos | kumulativni postotak
1. Umetnite proračun projekta 2. Umetnite pojedinačne proračunske linije kako su nastajali troškovi | Jedinica | Količina jedinica | Cijena jedinice | Ukupno | Jedinica | Količina jedinica | Cijena jedinice | Ukupno | Jedinica | Količina jedinica | Izvorna valuta | Ukupno u izvornoj valuti | Prosječni tečaj razmjene | Ukupno u EUR | Datum kad je trošak nastao | Dostupni popratni dokumenti (s brojem računa itd.) UNESITE HIPERVEZU | apsolutni iznos potrošnje u glavi proračuna | relativni iznos potrošnje proračuna
1. Ljudski potencijali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 Plaće (bruto iznosi, lokalno osoblje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
1.1.1 Tehničko osoblje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
1.1.2 Administrativno osoblje/osoblje za potporu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
1.2 Plaće (bruto iznosi, međunarodno osoblje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
1.3 Dnevnice za misije/putovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
1.3.1 U inozemstvo (osoblje dodijeljeno projektu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
1.3.2 Lokalno (osoblje dodijeljeno projektu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
1.3.3 Sudionici seminara/konferencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 
Međusuma za ljudske potencijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | #DIV/0! |  |  |  | 

## Slide 20: TEČAJ
Za sve ukupne troškove izvještajnog razdoblja koristi se prosječni tečaj tog razdoblja (IPA IV; u IPA II Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska koristi se tečaj onog mjeseca kad se piše izvješće)
Tečajevi koji se moraju koristiti su oni koje objavljuje Europska komisija. Vidjeti: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en)
Kod unošenja tečaja za svaki trošak treba se unijeti isti prosječni tečaj (sa 6 decimalnih mjesta) u sve retke jednog izvješća
Konačna vrijednost utrošenih sredstava projekta u eurima biti će poznata tek u završnom izvještaju

## Slide 21: POPRATNI DOKUMENTI FINANCIJE
Računi
Putni nalozi
Liste kilometara službenih vozila
Platne liste zaposlenika
Evidencije radnog vremena
Ugovori o djelu, studentski ugovori, ugovori o autorskom honoraru i sl.
Izvodi – navedeni u posebnoj mapi (folderu)

## Slide 22: OSTALA IZVJEŠĆA
Finalno narativno izvješće
Finalno financijsko izvješće