## Slide 1: EU projektni menadžment
Vođenje projekta - uvod
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: ULOGE U PROVEDBI PROJEKATA
ODGOVORNOST ZA PROVEDBU PROJEKTA
Dionici u provedbi projekta
  Europska komisija
  Ugovorno tijelo
  Korisnik projekta
  Partneri na projektu
  Suradnici
  Podugovaratelji
  Ciljana skupina
  Ostali dionici
Notes: <number>

## Slide 3: UGOVORNE OBVEZE U PROVEDBI PROJEKTA
SADRŽAJ UGOVORA O DAROVNICI
  Posebni uvjeti ugovora
  Opis projekta i logička matrica
  Opći uvjeti ugovora
  Proračun projekta
  Postupci dodjele ugovora
  Standardni zahtjev za plaćanjem i obrazac financijske identifikacije
  Obrazac narativnog i financijskog izvješća
  Obrazac izvještaja o činjeničnim nalazima i opis posla revizora ugovora o darovnici

## Slide 4: POSEBNI UVJETI
Naziv projekta
Trajanje projekta
Ukupan iznos projekta
Iznos i postotak financiranja EU
Postotak neizravnih troškova
Način narativnog i financijskog izvještavanja
Iznos predfinanciranja

## Slide 5: OPĆI UVJETI UGOVORA
Članak 1 – Opće obveze
Članak 2 – Obveza pružanja informacija i financijskih i narativnih izvješća
Članak 3 – Odgovornost
Članak 4 – Sukob interesa
Članak 5 – Povjerljivost
Članak 6 – Vidljivost
Članak 7 – Vlasništvo/korištenje rezultata i imovine
Članak 8 – Evaluacija/praćenje Projekta
Članak 9 – Izmjene i dopune Ugovora

## Slide 6: OPĆI UVJETI UGOVORA
Članak 10 – Prijenos sredstava
Članak 11 – Razdoblje provedbe Ugovora, produžetak, suspenzija, viša sila i datum završetka
Članak 12 – Raskid Ugovora
Članak 13 – Nadležno pravo i rješavanje sporova
Članak 14 – Prihvatljivi troškovi
Članak 15 – Isplata i kamate na zakašnjelu isplatu
Članak 16 – Evidencija i tehničke i financijske provjere
Članak 17 – Konačan iznos financiranja od strane Ugovaratelja
Članak 18 – Povrat sredstava

## Slide 7: UGOVORNE OBVEZE
Postizanje projektnih rezultata
Obveza vidljivosti
Obveza izvještavanja
Obveza korištenja javne nabave
Čuvanje dokumenata
Računovodstvo
Vanjska revizija

## Slide 8: UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Koordinacija i upravljanje aktivnostima
Vremenski plan aktivnosti
Odgovornost za provedbu aktivnosti
Upravljanje ljudskim resursima
Upravljanje novcem
Upravljanje rizicima

## Slide 9: UPRAVLJANJE PROJEKTNIM TIMOM
Redoviti sastanci internog tima
Redoviti sastanci s partnerima
Dokumentiranje sastanaka
  Fotografije
  Lista prisutnosti
  Zapisnik sa sastanka (potpisan od sudionika)

## Slide 10: KOMUNIKACIJA
Projektni tim
Projektni tim – ciljana skupina
Projektni tim – ugovorno tijelo
Projektni tim – javnost (obveza vidljivosti)

## Slide 11: KOMUNIKACIJA
Pravila vidljivosti EU
Plan komunikacije
  Press konferencije
  Paneli
  Banneri
  Plakati
  Leci
  Brošure
  Priopćenja za javnost
Popis medija
Kontakt podaci
TV
Novine
Web portali
Lokalni mediji?
Nacionalni mediji?
Kontakt podaci lokalnih dionika
IZRADITI PREDLOŠKE

## Slide 12: PRAVILA VIDLJIVOSTI
Aktivnosti se trebaju provoditi na vrijeme
Informacije koje se daju moraju biti točne
Aktivnosti bi trebale biti koordinirane s Komisijom
Treba se obraćati ciljanom auditoriju
Poruke bi trebale biti interesantne ciljanom auditoriju
Aktivnosti bi trebale biti primjerene s obzirom na potrošene resurse, vrijeme i očekivani učinak

## Slide 13: VIDLJIVOST
OBAVEZNO:
  EU zastava
  Projekt financira Europska unija
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske Unije. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost (autora/nositelja/partnera/međunarodne organizacije) i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske Unije.

## Slide 14: LETCI I BROŠURE
Zastava EU
Disclaimer: Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske Unije. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost (autora/ nositelja/ partnera/ međunarodne organizacije) i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske Unije.
Detalji o projektu
Kontakt ime, adresa, telefon, fax, e-mail
Definicija EU:
Europska unija ima 27 država Članica koje su odlučile postupno povezati svoje znanje, resurse i sudbine. Zajedno, tijekom razdoblja proširenja od 50 godina, izgradili su zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, istodobno zadržavajući kulturnu različitost, toleranciju i slobodu pojedinca. Europska unija je predana dijeliti svoja postignuća i vrijednosti s drugim zemljama i ljudima izvan svojih granica.
Notes: Web stranice E
<number>

## Slide 15: VIDLJIVOST
KOMUNIKACIJSKI PLAN
1. Opći ciljevi komunikacije
2. Ciljana skupina (unutar zemlje gdje se projekt implementira, Unutar EU – ako je primjenjivo)
3. Specifični ciljevi za svaku ciljanu skupinu vezano na projektne ciljeve i faze projektnog ciklusa (npr. podizanje svijesti poslodavaca o zapošljavanju žena na tržištu rada)

## Slide 16: VIDLJIVOST
4. Glavne aktivnosti:
  Priroda aktivnosti
  Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti
5. Odabrani komunikacijski alati (mediji, oglašavanje, događanja
6. Indikatori
7. Povratna informacija o aktivnosti
8. Ljudski resursi – tko je odgovoran za implementaciju komunikacijskih aktivnosti
9. Financijska sredstva

## Slide 17: IZMJENE UGOVORA
Manje promjene u Ugovoru
  Moguće napraviti bez potpisivanja dopune ugovora
  Najčešće promjene u proračunu do 15% među zaglavljima – korisnik pismeno mora obavijestiti Ugovorno tijelo
  Promjena djelatnika
  Promjena adrese
  Promjena bankovnog računa
  Promjena revizora
  Prijenos unutar zaglavlja
  Unošenje ili ukidanje stavke do 15%

## Slide 18: IZMJENE U UGOVORU
Veće promjene u Ugovoru
  Sve promjene ili dodavanja aktivnosti koje nisu opisane u važećem ugovoru o darovnici (promjena ciljane skupine, dodavanje aktivnosti projekta)
  Zahtjev za adendum ugovora mora se predati najmanje mjesec dana prije nego li će promjene nastati
Izmjene administrativnih troškova i pričuve,
Veće promjene količina
Veće promjene projektnih rezultata
Izmjene (uvođenje, ukidanje, prijenos sredstava između zaglavlja) koje su veće od 15%

## Slide 19: IZMJENE U UGOVORU
Promjene ugovora koje nisu dozvoljene
Dodatak ugovoru ne može imati svrhu izmjene ugovora koje bi dovele u pitanje odluku o dodjeli bespovratnih sredstava ili koje bi bile protivne ravnopravnom tretmanu prijavitelja
Ne smije se mijenjati maksimalan iznos dodijeljenih sredstava

## Slide 20: FINANCIJSKA PRAVILA U PROVEDBI – PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA
Obveza je prijavitelja paziti na prihvatljivost svojih troškova i načina na koji troši novac
Svi neprihvatljivi troškovi se oduzimaju od ukupnog iznosa projekta
Novac koji nije potrošen iz proračuna projekta mora se vratiti u EU (izravno utječe na stopu apsorpcije IPA sredstava)

## Slide 21: PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Da bi bili prihvatljivi, troškovi moraju biti:
Neophodni za provedbu projekta
Navedeni u predviđenom cjelokupnom proračunu akcije (ili kasnijim izmjenama)
Nastali tijekom provedbe
Mogući za utvrditi i provjeriti, osobito moraju biti zabilježeni u računovodstvenim knjigama
Komunicirani izvještajem ugovornom tijelu

## Slide 22: NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U IPA-i
Porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost
Carine i uvozne pristojbe ili bilo kakve druge naknade
Kupnja, najam ili zakup zemlje i postojećih zgrada, osim ako su najam ili zakup isključivo povezani s razdobljem sufinanciranja projekta, te da imaju prednost pred ostalim rješenjima (najbolja vrijednost za novac)
Novčane kazne, financijske globe i troškovi parnica

## Slide 23: NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U IPA-i
Operativni troškovi, osim ako se operativni troškovi isključivo odnose na razdoblje sufinanciranja projekta
Rabljena oprema
Bankovne naknade, trošak jamstava i slični izdaci
Troškovi konverzije, naknade i gubitci pri razmjeni valuta povezani s bilo kojom komponentom određenih euro računa, kao i ostali isključivo financijski troškovi

## Slide 24: NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U IPA-i
Doprinosi u naravi
Troškovi održavanja i najma, osim ako se troškovi najma odnose isključivo na razdoblje sufinanciranja projekta
Troškovi amortizacije za infrastrukturu

## Slide 25: RAČUNOVODSTVO
U skladu sa hrvatskim zakonodavnim okvirom
U skladu s hrvatskim standardima i normama – klasično dvojno knjigovodstvo

## Slide 26: UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
Dokumenti trebaju biti smješteni / držani uredno i pristupačni u slučaju posjete u svrhu praćenja
Sve aktivnosti trebaju biti dokumentirane i popraćene odgovarajućim dokumentima
Svi dokumenti projekta (originali ili preslike) trebaju biti na jednom mjestu – u instituciji prijavitelja projekta (kopije s naznakom gdje se nalazi original)
Čuvanje evidencija: 7 godina nakon finalnog plaćanja

## Slide 27: PRIMJERI DOKUMENATA
Liste prisutnosti s događanja na projektu
Fotografije
Svi dokumenti u svezi vidljivosti
Zaključci
Zapisnici

## Slide 28: PRIMJERI DOKUMENATA
Izvješća sa seminara, konferencija, sastanaka, radionica itd.
Evaluacijski upitnici od svakog sudionika događanja
Prezentacije i ostali radni materijali
Komunikacija s Ugovornim tijelom

## Slide 29: LJUDSKI RESURSI
Bilo koja osoba zaposlena na projektu, a koja već prima redovnu plaću od institucije koja je financirana javnim proračunom ne može primiti novu plaću iz sredstava EU
Plaća te osobe može biti prihvatljiva jedino kao sufinanciranje korisnika (ili partnera)
Na kraju projekta, udio sufinanciranja će se provjeriti (% promjena u slučaju nepotpunog utroška sredstava)

## Slide 30: LJUDSKI RESURSI
Osobe koje su javni službenici mogu biti angažirani kao stručnjaci, ali ne od strane konzorcija čiji je projekt, nego na drugim projektima
Evidenciju vremena provedenog na projektu - timesheet-ove trebaju ispuniti sve osobe koje rade na projektu (osim onih koji rade 100% na projektu)

## Slide 31: LJUDSKI RESURSI
Podugovorene osobe također moraju ispuniti timesheet za provedeno vrijeme na projektu ukoliko im je ugovorom definiran broj dana
Evidencije o vremenu provedenom na projektu potpisuju djelatnici projekta i/ili vanjski stručnjaci (onaj tko je radio)
Evidenciju nečijeg rada mora potvrditi još jedna osoba (ili voditelj projekta ili ovlaštena osoba)
Prihvatljivi su bruto iznosi plaća (bruto 2), u skladu s proračunom

## Slide 32: DOKUMENTIRANJE LJUDSKIH RESURSA
Za zaposlenike: odresci od plaće na kojima se mora vidjeti iznos bruto 2 plaće (ako se ne vidi – dopisati)
Ugovori za sve novozaposlene / vanjske suradnike / stručnjake / firme
Računi, ako je to primjenjivo

## Slide 33: DOKUMENTIRANJE LJUDSKIH RESURSA
Evidencije o vremenu na projektu / time sheets (osim za osobe angažirane na 100% u projektu)
Dokaz o isplati plaće (s porezima i doprinosima) ili ugovora / računa (izvodi iz plaćanja)

## Slide 34: OSTALI TROŠKOVI
Dokumentiraju se fakturama, nalozima za isplatu, narudžbenica, izvod s računa da je uplaćeno
Plaćanje troškova bi trebalo obaviti izravno s projektnog računa ili just-in-time prijenosom na osnovni račun netom prije nego bi se isplata napravila
Svi troškovi moraju nastati prije kraja ugovora (izuzeci su troškovi revizije i evaluacije / troškovi vezani uz pripremu finalnog izvještaja), a biti plaćeni najkasnije prija slanja izvještaja / revizije

## Slide 35: ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
Neizravni troškovi projekta
Ne mogu se koristiti za pokrivanje onih izravnih troškova akcije koji su spomenuti u gornjem dijelu proračuna
Svi troškovi koje prijavitelj/partner treba za administriranje projekta, to su režijski troškovi (telefon, struja, uredski materijal, najamnina itd.), moraju biti u skladu s uvjetima prihvatljivosti troškova

## Slide 36: ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
Administrativne troškove ne treba navoditi u izvješću, niti treba poslati dokaze o njima
Međutim, svi troškovi trebaju biti evidentirani u računovodstvenim evidencijama (gdje se odlažu računi)
Paušal od najviše 7% odnosno točno onoliko koliko je definirano posebnim uvjetima ugovora
Prihvatljiv iznos administrativnih troškova izračunat će se zajedno sa završnim izvješćem

## Slide 37: ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
Tek onda kad se potvrdi prihvatljivost svih direktnih troškova, odredit će se iznos tih administrativnih troškova
Administrativni troškovi se ne prikazuju u kvartalnim izvješćima
Preraspodjele između administrativnih troškova i ostalih proračunskih stavki nisu dozvoljene